## 1
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công việc | Nội dung | Thành viên | Kết quả | Ghi chú
2025-03-05 | 2025-03-05 | Bắt đầu thời gian thực tập tốt nghiệp và nhận đề tài | Khởi động dự án, phân công nhiệm vụ. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-03-06 | 2025-03-08 | Xác định Requirements được cung cấp từ giảng viên | Phân tích và làm rõ các yêu cầu chức năng. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-03-09 | 2025-03-11 | Thiết kế giao diện cho Website (form đăng nhập, đăng kí page home,...) Figma_Mô tả chức năng | Thiết kế form đăng nhập, đăng ký, trang chủ. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-03-12 | 2025-03-14 | Thiết kế database cho dự án | Xây dựng ERD, quan hệ giữa các bảng. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-03-15 | 2025-03-15 | Báo cáo GVHD cho tuần 1 của dự án | Tổng kết tiến độ sau tuần đầu. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-03-15 | 2025-03-18 | Code FE cho Form đăng kí, đăng nhập | html/css/js | Bảo Anh | Hoàn thành
2025-03-15 | 2025-03-18 | Code FE cho Home Page | html/css/js | Minh Nghĩa | Hoàn thành
2025-03-19 | 2025-03-21 | Code BE cho Form đăng kí | API kết nối với database. | Thái Hùng | Hoàn thành
2025-03-19 | 2025-03-21 | Code BE cho Form đăng nhập | API kết nối với database. | Trung Kiên | *Hoàn thành* | Thái Hùng hỗ trợ Code
2025-03-22 | 2025-03-22 | Báo cáo GVHD cho tuần 2 của dự án | Đánh giá kết quả tuần 2. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-03-22 | 2025-03-23 | Code FE cho danh mục quản lý danh sách sinh viên | Giao diện quản lý CRUD sinh viên. | Bảo Anh | *Hoàn thành* | Thái Hùng hỗ trợ Code
2025-03-24 | 2025-03-26 | Code BE cho chức năng thêm/xóa trong danh mục quản lý sinh viên | API cho các thao tác quản lý sinh viên. | Thái Hùng | Hoàn thành
2025-03-24 | 2025-03-26 | Code BE cho chức năng sửa/tìm kiếm trong danh mục quản lý sinh viên | API cho các thao tác quản lý sinh viên. | Trung Kiên | Hoàn thành
2025-03-27 | 2025-03-28 | Chạy các trường hợp Test cho đăng nhập, đăng kí và các chức năng thêm xóa sửa tìm kiếm giải quyết lỗi | Test case và sửa lỗi (nếu có). | Bảo Anh | *Hoàn thành* | Lê Văn hỗ trợ sửa biên bản và bổ sung test
2025-03-27 | 2025-03-28 | Viết báo cáo đề tài cho 2 tuần đầu dự án - | Tổng hợp kết quả giai đoạn 1. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-03-29 | 2025-03-29 | Báo cáo GVHD cho tuần 3 của dự án | Cập nhật tiến độ. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-03-29 | 2025-03-30 | Code FE cho danh mục quản lý nhóm của sinh viên | Giao diện chia nhóm ngẫu nhiên/theo chỉ định. | Minh nghĩa | Hoàn thành
2025-03-31 | 2025-04-01 | Code BE cho chức năng chia ngẫu nhiên | Logic chia nhóm tự động. | Trung Kiên | Hoàn thành
2025-03-31 | 2025-04-01 | Code BE cho chức năng chia theo giảng viên chỉ định | Logic chia nhóm thủ công. | Thái Hùng | *Hoàn thành* | Trung Kiên hỗ trợ Code
2025-04-02 | 2025-04-03 | Chạy Test cho chức năng chia ngẫu nhiên và chia theo thầy chỉ định | Đảm bảo không có lỗi. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-04-03 | 2025-04-04 | Viết báo cáo tuần 3 cho dự án | Đánh giá chức năng quản lý nhóm. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-04-05 | 2025-04-05 | Báo cáo GVHD cho tuần 4 của dự án | Cập nhật tiến độ. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-04-05 | 2025-04-07 | Code BE cho chức năng cho sinh viên tự chọn nhóm | API xử lý yêu cầu chọn nhóm. | Trung Kiên | *Hoàn thành* | Bảo Anh hỗ trợ Code
2025-04-05 | 2025-04-07 | Code BE cho chức năng cho sinh viên đăng kí chuyển nhóm với thầy | API xử lý yêu cầu chuyển nhóm. | Thái Hùng | *Hoàn thành* | Bảo Anh hỗ trợ Code
2025-04-08 | 2025-04-09 | Chạy Test cho chức năng cho sinh viên tự chọn nhóm, đăng kí chuyển nhóm | Đảm bảo không có lỗi. | Minh Nghĩa | *Hoàn thành* | Lê Văn hỗ trợ sửa biên bản và bổ sung test
2025-04-10 | 2025-04-11 | Viết báo cáo tuần 4 cho dự án | Tổng kết giai đoạn quản lý nhóm. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-04-12 | 2025-04-12 | Báo cáo GVHD cho tuần 5 của dự án | Cập nhật tiến độ. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-04-12 | 2025-04-13 | Code FE cho danh mục quản lý điểm danh sinh viên | Giao diện điểm danh theo buổi học. | Bảo Anh | Hoàn thành
2025-04-12 | 2025-04-13 | Code FE cho danh mục quản lý lớp học | Giao diện sinh viên học theo ca. | Bảo Anh | Hoàn thành
2025-04-14 | 2025-04-15 | Code BE cho danh mục quản lý điểm danh sinh viên | API lưu trữ và thống kê điểm danh. | Thái Hùng | *Hoàn thành* | Bảo Anh hỗ trợ Code
2025-04-14 | 2025-04-15 | Code BE cho danh mục quản lý lớp học | API lưu trữ và thống kê danh sách sinh viên ca học đó. | Trung Kiên | Hoàn thành
2025-04-16 | 2025-04-17 | Chạy Test cho chức năng quản lý điểm danh | Test các trường hợp điểm danh (có/không (vắng). | Bảo Anh | *Hoàn thành* | Lê Văn hỗ trợ sửa biên bản và bổ sung test
2025-04-17 | 2025-04-18 | Chạy Test cho chức năng quản lý lớp học | Thêm sinh viên vào ca học vừa tạo hoặc có sẵn. | Bảo Anh | *Hoàn thành* | Lê Văn hỗ trợ sửa biên bản và bổ sung test
2025-04-17 | 2025-04-18 | Viết báo cáo tuần 5 cho dự án | Đánh giá chức năng điểm danh, quản lý ca học | Lê Văn | Hoàn thành
2025-04-19 | 2025-04-19 | Báo cáo GVHD cho tuần 6 của dự án | Cập nhật tiến độ. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-04-19 | 2025-04-20 | Code FE cho danh mục hộp thư | Giao diện gửi/nhận thông báo. | Bảo Anh | Hoàn thành
2025-04-21 | 2025-04-22 | Code BE cho chức năng của hộp thư | API quản lý tin nhắn nội bộ. | Thái Hùng | *Hoàn thành* | Bảo Anh hỗ trợ Code
2025-04-23 | 2025-04-24 | Thống kế các lỗi cần Test và hoàn thiện biên bản Test của dự án | Kiểm tra tính ổn định của tất cả chức năng. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-04-23 | 2025-04-24 | Viết báo cáo tuần 6 cho dự án | Chuẩn bị cho giai đoạn cuối. | Lê Văn | Hoàn thành
2025-04-25 | 2025-04-26 | Hoàn thiện file báo cáo và demo dự án chạy ổn định | Chạy demo toàn bộ hệ thống. | Cả nhóm | Hoàn thành
2025-04-27 | 2025-04-27 | Báo cáo GVHD cho tuần 7 của dự án | Tổng kết dự án. | Cả nhóm | Hoàn thành