## Trang tính1
ID | Task Name | Start Date | End Date | Ràng buộc | Từ Task | Đến Task | Ghi chú
1 | Bắt đầu thực tập & nhận đề tài | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 1 | 2 | Nhận đề tài xong mới xác định yêu cầu
2 | Xác định Requirements | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 2 | 2 | 3 | Có yêu cầu mới thiết kế UI
3 | Thiết kế UI (Figma) | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 3 | 3 | 4 | Thiết kế xong UI mới dựng database
4 | Thiết kế database | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 4 | 4 | 5 | Xong thiết kế mới báo cáo tuần 1
5 | Báo cáo tuần 1 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 5 | 4 | 6 | Có DB mới bắt đầu code FE đăng ký
6 | Code FE Form đăng ký, đăng nhập | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 6 | 4 | 7 | Có DB mới làm FE Home
7 | Code FE Home Page | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 7 | 6 | 8 | Có FE mới tích hợp BE form đăng ký
8 | Code BE Form đăng ký | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 8 | 6 | 9 | Có FE mới tích hợp BE form đăng nhập
9 | Code BE Form đăng nhập | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 9 | 9 | 10 | Xong BE login mới tổng hợp báo cáo tuần 2
10 | Báo cáo tuần 2 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 10 | 10 | 11 | Báo cáo xong rồi mới tiếp tục code danh sách SV
11 | Code FE danh sách sinh viên | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 11 | 11 | 12 | Có giao diện danh sách SV mới code BE Thêm/Xoá
12 | Code BE Thêm/Xóa sinh viên | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 12 | 11 | 13 | Tương tự cho Sửa/Tìm
13 | Code BE Sửa/Tìm sinh viên | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 13 | 12, 13 | 14 | Hoàn tất CRUD mới test toàn bộ
14 | Test các chức năng CRUD & login | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 15 | 14 | 15 | Test xong mới viết báo cáo 2 tuần
15 | Viết báo cáo 2 tuần đầu | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 16 | 15 | 16 | Có báo cáo 2 tuần mới tổng kết tuần 3
16 | Báo cáo tuần 3 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 17 | 16 | 17 | Tổng kết xong mới làm phần nhóm
17 | Code FE nhóm sinh viên | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 18 | 17 | 18 | Có UI nhóm SV mới code BE chia ngẫu nhiên
18 | Code BE chia ngẫu nhiên | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 19 | 17 | 19 | Tương tự cho chia theo giảng viên
19 | Code BE chia theo giảng viên | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 20 | 18, 19 | 20 | Chia nhóm xong mới test được
20 | Test chia nhóm | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 21 | 20 | 21 | Test xong mới viết báo cáo tuần 3
21 | Viết báo cáo tuần 3 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 22 | 21 | 22 | Hoàn thành tuần 3 mới tổng kết tuần 4
22 | Báo cáo tuần 4 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 23 | 22 | 23 | Kết thúc tuần 4 mới code tính năng mới
23 | Code BE cho SV tự chọn nhóm | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 24 | 22 | 24 | Kết thúc tuần 4 mới code tính năng mới
24 | Code BE đăng ký chuyển nhóm | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 25 | 23, 24 | 25 | Code xong chọn/chuyển nhóm mới test
25 | Test chọn nhóm, chuyển nhóm | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 26 | 25 | 26 | Test xong mới viết báo cáo tuần 4
26 | Viết báo cáo tuần 4 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 27 | 26 | 27 | Kết thúc tuần 4 mới tổng kết tuần 5
27 | Báo cáo tuần 5 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 28 | 27 | 28 | Báo cáo xong mới tiếp tục code điểm danh
28 | Code FE điểm danh | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 29 | 27 | 29 | Tương tự cho ca học
29 | Code FE ca học | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 30 | 28 | 30 | Có giao diện điểm danh mới viết BE
30 | Code BE điểm danh | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 31 | 29 | 31 | Có giao diện ca học mới viết BE
31 | Code BE ca học | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 32 | 30 | 32 | Xong BE mới test điểm danh
32 | Test điểm danh | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 33 | 31 | 33 | Xong BE mới test ca học
33 | Test ca học | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 34 | 32, 33 | 34 | Hoàn tất test mới viết báo cáo tuần 5
34 | Viết báo cáo tuần 5 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 35 | 34 | 35 | Tổng hợp báo cáo tuần 6
35 | Báo cáo tuần 6 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 36 | 35 | 36 | Sau báo cáo mới code hộp thư FE
36 | Code FE hộp thư | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 37 | 36 | 37 | Có FE hộp thư mới code BE
37 | Code BE hộp thư | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 38 | 37 | 38 | Code BE xong mới test & thống kê lỗi
38 | Thống kê lỗi & hoàn thiện biên bản test | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 39 | 38 | 39 | Test xong mới viết báo cáo tuần 6
39 | Viết báo cáo tuần 6 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 40 | 39 | 40 | Tổng hợp xong mới hoàn thiện báo cáo/demo
40 | Hoàn thiện báo cáo & demo | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 41 | 40 | 41 | Demo xong mới làm báo cáo tuần 7
41 | Báo cáo tuần 7 | 2025-04-27 | 2025-04-27